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V Programu rozvoje městysu pro roky 2023 až 2027 byly vytýčeny tyto základní oblasti rozvoje – vodovod a kanalizace, místní komunikace, Základní a mateřská škola Křivoklát, obecní byty, parkoviště, hřbitov, životní prostředí a kultura a sport.  V roce 2023 bylo prioritní dokončení přípojek tlakové kanalizace a vodovodu na veřejných částech, dokončení lávky za úřadem (přístupové prvky) a výměna lávky k nádraží. Zároveň se jedná o finančně nejnáročnější investice. V ostatních oblastech se jednalo spíše o běžnou údržbu a obnovu, nebo dokončení akcí z minulých let. V plánovaném rozpočtu pro rok 2023 byly zapojeny téměř všechny naspořené prostředky minulých let a navržený schodek rozpočtu činil přibližně 11 mil. Kč. K takovému schodku rozpočtu by ovšem mohlo dojít jen za mimořádně příznivých podmínek, které by umožnily realizovat všechny navržené investice již v roce 2023. Ne všechno se podařilo realizovat a výsledný schodek rozpočtu roku 2023 nakonec činil jen 2,6 mil. Kč.
Vodovod a kanalizace
Páteřní řad vodovodu a zásobní řad z Městečka byl dokončen dle plánu již v roce 2021, výstavbu realizovala firma Aquarius. Přípojky na veřejných částech byly zbudovány z praktických důvodů až v roce 2022 společně s výstavbou tlakové kanalizace, kterou realizovala firma Ridera. Finančně přesahovala vyúčtováním výstavba přípojek na veřejných částech až do roku 2023. Přípojky jednotlivých nemovitostí byly realizovány postupně v roce 2023 a budou pokračovat ještě v roce 2024, kdy by měly být napojeny všechny nemovitosti. Nádrže tlakové kanalizace poskytuje občanům bezplatně městys, technologii vystrojení dodává bezplatně provozovatel.
Základní škola 
V roce 2023 bylo pokračováno v opravách – mimo běžnou údržbu byly pořízeny nové hlavní vstupní dveře, nové úsporné osvětlení v tělocvičně. V příštích letech budou pokračovat opravy podlah a zdí v učebnách, v roce 2024 je v plánu oprava bočního vchodu vč. venkovního schodiště a odvodnění přilehlého okapu, bude zakoupen konvektomat.  Odložena byla zatím realizace FVA na střeše tělocvičny a přesunuta do zásobníku aktivit. Do zásobníku aktivit bylo přesunuto rovněž zateplení pláště budovy a instalace VZT, neboť se to s ohledem na finanční situaci městysu jeví jako nerealizovatelné v dohledné době. 
Mateřská škola
Mimo plán proběhla v roce 2023 částečná rekonstrukce po požáru v MŠ. V roce 2024 je v plánu pořízení nové kuchyně vč. VZT a rekonstrukce elektroinstalace. 
Místní komunikace
Dle plánu byly dokončeny přístupové prvky lávky za úřadem, lávka byla uvedena do provozu na jaře 2023. Lávka k nádraží by měla získat v roce 2024 stavební povolení a měly by minimálně započít stavební práce.  Zadání studie pěší cesty z Bud k ZŠ bylo přislíbeno zahrnout do studie cyklotrasy z Nižboru na Křivoklát, která vzniká v režii SČK. V roce 2024 je v plánu oprava silnice do Častonic. 

Obecní byty
Byla zahájena rekonstrukce uvolněného bytu č. 4 v čp. 115, byla zde provedena výměna oken. Došlo k uvolnění dalšího bytu č. 5, který bude rovněž nutno rekonstruovat. Pro rok 2024 je v plánu rekonstrukce uvolněného byt v čp. 92, zateplení půdy a řešení hydroizolace. 
Parkoviště
Instalace parkovacího automatu na centrálním parkovišti byla odložena na rok 2024. Je v plánu studie komplexního řešení parkování vč. záchytného parkoviště mimo centrum obce. Musí být koordinováno s řešením změn Územního plánu. Varianty řešení zatím odsunuty do zásobníku aktivit.    
Hřbitov
V roce 2023 pouze proběhl prořez dřevin, který bude pokračovat a následně by měla být opravena hřbitovní zeď. V roce 2024 je v plánu údržba a zpevnění cest a oprava válečných hrobů.
Životní prostředí
Údržba zeleně průběžně probíhá každý rok. Pro rok 2024 je v plánu revitalizace nám. Sv. Čecha a zakoupení víceúčelového vozidla ZEBRA 4x4. 
Požární ochrana
Jedinou větší položkou bylo v roce 2023 zakoupení nových „dýcháků“ za přispění dotace.
Podpora kultury a sportu
Mimo drobnou podporu kulturních a sportovních akcí byl poskytnut plánovaný finanční příspěvek na obnovu sokolovny ve výši 250 tis. Kč. 
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